## SATINALMA SÜRECİ
1 | Alım İhtiyacının ve türünün belirlenmesi (Mal /Hizmet /Yapım) | (Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü) | İhtiyacın ne olduğunu belirler. Miktarı belirler. Teknik özellikleri belirler. Yaklaşık iş programını oluşturur. Bütçede ödeneğin olup olmadığını kontrol eder. | Hazırlanacak belgeler -İhtiyaç Yazısı -Teknik Şartname Taslağı -Varsa proje -Keşif özeti -Metraj
2 | Ödenek izin belgesi | (Ulaşım İdari işler)
3 | Teknik şartname | (Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü) | TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLANIR Bu aşama yaklaşık maliyetin temelidir. Şartnamede; ✔ Ölçüler ✔ Marka belirtmeden teknik özellikler ✔ Standartlar ✔ İşin kapsamı ✔ Teslim süresi ✔ Garanti ✔ Bakım ✔ İş programı yer almalıdır.
4 | Talep yazısı | (Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü)
5 | Yaklaşık maliyet görevlendirme | (Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü)
6 | Yaklaşık maliyet tekliflerinin alınması | (Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü) | Yaklaşık Maliyet ve Firma Görüşmeleri: Maliyet oluşturulması ve firmalarla piyasa araştırması aşaması mümkün olduğunca;farklı illerden farklı büyüklükte işi yapabilecek sektörde faaliyet gösteren en az 3-5 firma tespit edilir. Firmalarla Yapılabilecek görüşmeler: Telefon, E-posta, Online toplantı, Yüz yüze görüşme | Kaynaklar: Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, İnternet, Daha önce iş yapan firmalar, EKAP geçmiş ihaleleri, Üretici firmalar Yapım işi: Kurumlar tarafından yayınlanan (KGM- Çevre şehircilik, Dsi vb. yayınlanan birim fiyatlar alınabilir.) Sadece firma teklifleri kullanılmaz. Ayrıca; Güncel kamu birim fiyatları, Rayiçler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı birim fiyatları, Karayolları Genel Müdürlüğü birim fiyatları, TEDAŞ, DSİ, İller Bankası, Daha önce yapılan benzer ihaleler, TÜİK, endeksleri, Meslek odaları fiyatları incelenir. | *Her firmadan İmzalı, Kaşeli, Tarihli teklif alınır. *Firma bilgileri, Vergi No, İmza, Kaşe,Tarih, Birim fiyat, Toplam fiyat, KDV durumu kontrol edilir. | Firmalardan gelen teknik sorular eksiklikler çelişkiler incelenir. Gerekirse Teknik şartname revize edilir.
7 | Yaklaşık maliyet cetveli | (Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü) | Yaklaşık maliyet cetveli hazırlanır. İçeriğinde; İş kalemi, Birim, Miktar, Birim fiyat, Tutar bulunur. Sonra; Toplam yaklaşık maliyet hesaplanır. | YAKLAŞIK MALİYET RAPORU Raporda yer alır *Hangi firmalardan teklif alındığı *Teklif tarihleri *Hangi teklifler dikkate alındığı *Hangi tekliflerin neden dikkate alınmadığı *Kullanılan kamu rayiçleri *Hesap yöntemi *Sonuç | 3. GİZLİLİK Yaklaşık maliyet; ❌ İhale ilanından önce açıklanmaz. ❌ Firmalara söylenmez. ❌ Üçüncü kişilerle paylaşılmaz. | İHALE DOSYASINA EKLENMESİ Yaklaşık maliyet dosyasına ✓ Firma teklifleri ✓ E-postalar ✓ Yazışmalar ✓ Teknik görüşler ✓ Hesap cetvelleri ✓ Yaklaşık maliyet hesap cetveli ✓ Dayanak belgeler eklenir.
8 | İhale onay belgesi | (Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü) | *Yaklaşık maliyet hesap cetveli *Yaklaşık maliyet raporu *İhale onay belgesi hazırlanarak harcama yetkilisinin onayına sunulur.
9 | Ön Mali Kontrole üst yazı ile gönderme | (Ulaşım İdari işler)
10 | Ön Mali Kontrole kontrolü tamamlandıktan sonra tekrar İlgili Daireye evrakların gönderilmesi | (Ulaşım İdari işler)
11 | Tüm ihale dökümanlarının ilgili uzman personel tarafından incelenmesi ve ihale dökümanları onay formunun imzalanması | (Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü)
12 | İhale sürecinin başlaması için talep yazısı ekinde evrakların Destek Hizmetlerine/Fen İşleri (İhale Birimi) gönderilmesi | (Ulaşım İdari İşler)

## İHALE SÜREÇ
NO | Süreç | Faaliyetler | Referans Doküman | Kayıt | Sorumlular
1 | İhale Talebi (Ulaşım Planlama ŞubeMüdürlüğü) | İhale dosyası harcama yetkilisi birimden gelir. Birimden gelen dosya içinde bütçe kodu, ilan bütçe kodu, işin ihale şekli, yaklaşık maliyet, ihale komisyonu listesi,pursantaj + proje ve teknik şartname olmalıdır. Eğer Pazarlık Usulü ihale ise davetli listesi bulunmak zorundadır. | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu | Evrak Kaydı İhale İşlem Dosyası | Kalem Harcama Yetkilisi Birim
2 | Şartname Dosyası Hazırlık (Ulaşım Planlama ŞubeMüdürlüğü) | Dosyanın satışa sunulmak üzere hazırlanması için Teknik Şartname doğrultusunda İdari Şartname, Sözleşme Tasarı ve Standart Formları hazırlanır. | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu | Sözleşme – İdari Şartname ve Standart Formlar | Müdürlük
3 | Onay (Ulaşım Planlama ŞubeMüdürlüğü) | İHALE ONAY BELGESİ Harcama Yetkilisi ile ilgili Müdürü tarafından imzalanarak kayda alınır. | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu | İhale İşlem Dosyası | Harcama Yetkilisi Birim
4 | Kayıt Numarası (Ulaşım Planlama ŞubeMüdürlüğü) | İhale Onay Belgesi İmzalanması ile Kamu İhale Kurumundan internet aracılığı ile İhale Kayıt Numarası alınır. | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu | http://www.kik.gov.tr/ | Müdürlük
5 | İhale Usulleri (Ulaşım Planlama ŞubeMüdürlüğü) | İhale Usülleri 19./ 20./ ve 21.maddeler uyarınca ihale işlem dosyası hazırlanmaktadır | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu | İhale İşlemDosyası | Harcama Yetkilisi Birim
6 | İlan Süreleri (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı -Ulaşım Planlama Müdürlüğü) | İhale İlan Süreleri; 1-Yaklaşık Maliyeti eşik değere eşit veya bu değeri aşan ihalelerde; a)Mal ve Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyeti eşik değere(.....,00-TL) eşit veya bu değeri aşan ihalelerde: b)Yapım İşlerinde Yaklaşık Maliyeti eşik değere(......,00-TL) eşit veya bu değeri aşan ihalelerde; İhale Usulü İlanın Şekli Süresi Adedi Açık İhale Üsulü K.İ.B. (ihale İlanı) 40 gün önce 1 defa B.İ.A.İhale Usulü K.İ.B.(Ön.Ytr.İlan) 14 gün önce 1 defa Pazarlık Usulü K.İ.B (ihale İlanı) 25 gün önce 1 defa 2-Yaklaşık Maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde: Yaklaşık Maliyeti <.... olan Mal ve Hizmet Alımı İşlerde Yerel Gazetede 7 gün önce (ihale tarihinden) en az 2 .........<Y.M.<..... Mal ve Hizmet Alımı K.İ.B.ve Y.Gazete 14 gün önce (ihale tarihinden) en az 1 .........<Y.M.<........ Yapım İşi K.İ.B.ve Y.Gazete l4 gün önce (ihale tarihinden) en az 1 .......<Y.M.<.......... Mal ve Hizmet Alımı K.İ.B.ve Y.Gazete 21 gün önce (ihale tarihinden) en az 1 .........<Y.M.<.......... Yapım İşleri K.İ.B.ve Yerel Gazete 21 gün önce (ihale tarihinden) en az 1 | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu | İhale İşlem Dosyası İlan Süreleri | Harcama Yetkilisi Birim
7 | KİK İlan Yazısı (EKAP İşlem: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı) | 21.f …………..,00,-YTL’ye kadar olan mal ve hizmet alımları işlerde Pazarlık Usulü İlansız ihale edilebilir. | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu | İhale İşlem Dosyası İlan Süreleri | Müdürlük
8 | BİK İlan Yazısı (EKAP İşlem: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı) | Mali Hizmetler Daire Başkanlığına yazılan KİK İLAN BEDELİ Yazısı. | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu | İhale İşlem Dosyası | Harcama Yetkilisi Birim
9 | Komisyon +İhale Gerçekleştirme (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı/ İnceleme-Teknik Rapor: Ulaşım Planlama ŞubeMüdürlüğü) | Belirlenen gün ve tarihte Harcama Yetkilisi Birim tarafından belirlenen İhale Komisyonu marifetiyle İhale Yapılır.İhale Komisyonu üyelerine ihale dosyası bilgi amaçlı gönderilir | Komisyon Oluru | İhale Dosyası Teslim Formu | İhale Komisyonu | İhale sonuçlandırılmadan önce alım yapılan malzemeler ile ilgili firmalar tarafından gönderilen katalog, TSE belgeleri, yerli malı belgeleri vb. evrakların incelenmesi ve ge
10 | Şikayet Başvuru Süreci (EKAP İşlem:Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı/ İnceleme-Teknik Rapor: Ulaşım Planlama ŞubeMüdürlüğü) | Normal süreç şöyledir: 1- İhale komisyon kararı alınır. 2-İhale yetkilisi onaylar. 3-Kesinleşen ihale kararı isteklilere tebliğ edilir. 4-Tebliği izleyen günden itibaren 10 günlük şikayet süresi başlar. 5-Bu süre içinde şikayet olmazsa veya yapılan şikayet sonuçlanırsa sözleşme aşamasına geçilir. | İdareye Şikayet Başvurusu İstekli veya istekli olabilecekler; İlan, İhale dokümanı, İhale işlemleri, Değerlendirme işlemleri hakkında şikayette bulunabilir. | Süre: Şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren 10 gün Ancak ilan ve dokümanla ilgili başvuruların, ihale veya son başvuru tarihinden en geç 3 iş günü öncesine kadar yapılması gerekir. | İdarenin Karar Verme Süresi: İdare şikayet başvurusunu inceleyerek; 10 gün içinde gerekçeli karar verir. | Kamu İhale Kurumuna (KİK) İtirazen Şikayet İdarenin kararından memnun olunmazsa veya idare süresinde karar vermezse: 10 gün içinde Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikayet başvurusu yapılabilir. Süre başlangıcı: İdare kararının tebliğ edildiği günü izleyen gün, Ya da idarenin 10 günlük karar verme süresinin bittiği günü izleyen gün.
11 | İHALE KARAR ONAYI (EKAP İşlem: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı) | İhale sonrası İhale Komisyonunun Kararına istinaden Standart Formlar hazırlanarak Komisyon İmzası ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanır. | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu | İhale | İhale Komisyonu Harcama Yetkilisi
12 | Kesinleşen İhale Kararı Tebliği(EKAP İşlem: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı/ Yazışma:Ulaşım İdari İşler ) | Harcama Yetkilisinin onaylaması ile otomasyondan kayıt alınarak 3 gün içinde KESİNLEŞEN İHALE KARARI Tebligat kanunu uyarınca tebliğ edilir. | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu | Kesinleşen İhale Kararı | Müdürlük
13 | Kesinleşen İhale +Kayıt (EKAP İşlem: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı) | Harcama Yetkilisinin onaylaması ile otomasyondan kayıt alınarak 3 gün içinde KESİNLEŞEN İHALE KARARI Tebligat kanunu uyarınca tebliğ edilir. | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu | Kesinleşen İhale Kararı | Harcama Yetkilisi Birim
14 | Sözleşmeye Davet + Kayıt (EKAP İşlem: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı/ Yazışma:Ulaşım İdari İşler ) | 4734/41.maddesi gereği 5 gün beklenir ve 1.en ekonomik teklifi veren istekliye SÖZLEŞMEYE DAVET tebliğ edilerek 10 gün içinde sözleşme evrakları ile birlikte sözleşmeye gelmesi | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu | Sözleşmeye davet | Harcama Yetkilisi Birim
15 | Kayıt (EKAP İşlem: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı) | 10 gün içinde firma sözleşme imzalamak üzere gelmek zorundadır.Gelmediği takdirde Geçici Teminatı irad kaydedilerek ihale en ekonomik 2.fiyatı veren firmaya geçmektedir. | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu | Sözleşme | Harcama Yetkilisi Birim
16 | Sözleşme Evrakları (EKAP İşlem: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı) | Firmanın sözleşmeyi imzalayabilmesi için getirmesi gereken zorunlu evraklar 10. Madde Taahhütnamesi Uyarınca; 1-Ticaret odasından alınan a,b,g bendi maddeleri 2-SGK Borcu Yoktur . İhale tarihi itibariyle olmak zorundadır. 3-Vergi Borcu Yoktur.İhale tarihi itibariyle olmak zorundadır. 4-A.Ş.ise Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı, Ltd.Şti. İse Şirket Müdürü yok ise ortaklarının tamamı için sabıka kaydı alınmak zorundadır. 5-Kesin Teminat en az % 6 oranında 6-Teknik Şartnamede belirlendi ise Noter Eğer Noter Zorunlu Değil ise Binde 7,5 oranında Damga vergisi Büyükşehir Belediyemiz Veznesine yatırılmalıdır. 7-Karar Pulu Binde 4,5 oranında 8-Kik Payı (Sözleşme Bedeli ..........,00 TL) yi aşan işlerde Onbinde 5 oranında KİK Kurumsal Tahsilat Hesabına yatırıldığına dair makbuz. | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu | Sözleşme | Harcama Yetkilisi Birim
17 | SÖZLEŞME (EKAP İşlem: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı) | Bütün Sözleşme Evrakları tamamlandıktan sonra hazırlanmış olan Sözleşmeyi önce Firma Kaşe ve imza daha sonra Harcama Yetkilisi Birimin Daire Başkanı ve Şube Müdürü imzaladıktan sonra İHALE İŞLEM DOSYASI birimine gönderilmek üzere tasnif edilerek dosyanın bir fotokopisi birimimizde arşivlenerek asıl İHALE İŞLEM DOSYASI birimine gönderilir. | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu | İhale İşlem Dosyası | Harcama Yetkilisi Birim
18 | İşe başlama tutanağı (Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü) | İhale İşlem Dosyası Birimine gönderildikten sonra İşe Başlama Tutanağını doğrultusunda Kamu İhale Kurumunda Kik İstatistiği yapılarak KİK İSTATİSTİK FORMU düzenlenir. | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu | İhale İşlem Dosyası | http://www.kik.gov.tr/
19 | İhale Sonuç (EKAP İşlem: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı) İlanı | Mal ve Hizmet alımlarında ……….,00 TL, Yapım İşlerinde …..,00 TL’yi aşan işlerde Sözleşmenin imzalanmasından sonra 15 gün içinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanması için İHALE SONUÇ İLANI gerekiyorsa yapılır. | 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu | İhale İşlem Dosyası | http://www.kik.gov.tr/

## SÖZLEŞME AŞAMASI
Sözleşme Aşaması | İstekli sözleşmeyi imzalamadan önce; - İhale tarihi itibariyle, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının a, b, c, d, e ve g bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri, - İhale kararı damga vergisinin yatırıldığına dair dekontu (İhale bedelinin %09,48 oranı üzerinden) - Sözleşme damga vergisinin yatırıldığına dair dekontu (İhale bedelinin %09,48 oranı üzerinden) - KİK payı vergisini yatırıldığına dair dekontu ( 20... yılı için ......,00 TL’yi aşan durumlarda İhale bedelinin %005 oranı üzerinden ) - Kesin teminata ilişkin belgeyi (nakit ise dekontu, mektup ise standart forma ve geçerlilik süresine uygun kesin teminat mektubu ve teminat mektubu teyit belgesi) (Teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin % 9’u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise % 6’sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat olarak alınır.) - Vekaleten imzalıyorsa vekaletnameyi idareye ibraz etmek durumundadır. - İlgili belgeler kontrol edildikten sonra, -Sözleşme Tasarısı- başlığı -Sözleşme olarak değiştirilir. İdarenin ve yüklenicinin bilgilerine ilişkin boş bırakılmış bölümleri ile kesin teminata ilişkin bilgileri doldurularak sözleşme, imzaya hazır hale getirilir. - İmzaya sunulmadan önce EKAP sistemi üzerinden yeniden yasaklılık teyitleri alınır.(Yüklenici, sermaye şirketi ortaklarından %50’den fazla hisseye sahip olan ve vekaleten imzalayan kişiye ait) - Üzerine ihale bırakılan istekliye, sözleşmenin her sayfası imzalatılır. Ayrıca, istekli sözleşmenin son sayfasında yer alan “YÜKLENİCİ” ibaresinin altını da firma kaşesi basmak suretiyle imzalamış olmalıdır. Yüklenici tarafından imzalanan sözleşme aynı şekilde ihale yetkilisince imzalanır. | (EKAP İşlem: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı)

## KESİN TEMİNAT.
İhalenin İlanı Öncesi | İdari Şartnamede; Geçici teminat oranı (%3) Kesin teminat oranı (%6 veya gerekli ise artırılmış oran) Teminat türleri Teminat mektubu standart formu Geçerlilik süresi kontrol edilir.
Tekliflerin Teslim Alınması | Her teminat mektubu için aşağıdaki kontrol listesi uygulanır. Banka tarafından düzenlenmiş mi? Standart forma uygun mu? Tutar yeterli mi? Geçerlilik süresi uygun mu? İdare adı doğru mu? İKN doğru mu? Kazıntı/silinti var mı? İmza ve kaşe mevcut mu? | Tutar Kontrolü Geçerlilik Süresi Kontrolü
EKAP Üzerinden Doğrulama | Elektronik teminat mektubu ise ✓ EKAP doğrulaması yapılır. Fiziki mektup ise ✓ Bankadan doğrulama yapılabilir.
İhale Sonrası | Kazanamayan İstekliler Karar kesinleşince ↓ Şikayet süresi beklenir ↓ Teminat iade edilir. Yapılacak işlem; *Teminat İade Yazısı *Teslim Tutanağı *Muhasebeye bildirim
İhale Üzerinde Kalan İstekli | Geçici teminat ↓ Sözleşme imzalanıncaya kadar muhafaza edilir.
Kesin Teminatın Alınması | Sözleşme imzalanmadan önce kontrol edilir. Kontrol Durum Tutar yeterli Standart forma uygun Banka doğru Süresiz veya uygun süreli
Geçici Teminatın İadesi | Kesin teminat alındıktan sonra ↓ Geçici teminat iade edilir.
Kesin Teminatın Saklanması | Kesin teminat ↓ Muhasebe veya emanet hesaplarında izlenir. Ayrıca bir Teminat Takip Defteri oluşturulmalıdır. | Kesin teminat mektubu ve buna ilişkin teyit belgesi bir yazı ekinde ................................ Daire Başkanlığına gönderilerek; teminat mektubunun kendilerine teslim edildiğine dair alındı belgesi istenir. Söz konusu alındı belgesi sözleşme süresince ihale işlem dosyasında muhafaza edilmelidir. | İş Artışlarında Kontrol Bu aşama en çok hata yapılan noktadır. Hakediş hazırlanırken mutlaka şu soru sorulmalıdır: Sözleşme bedeli arttı mı? Eğer arttıysa; Ek kesin teminat alınmadan iş artışı sözleşmesi tamamlanmamalıdır. | Süre Uzatımlarında Kontrol İş uzatılmış olabilir. Bu durumda; özellikle süreli teminat mektuplarında şu kontrol yapılır. Teminat mektubunun süresi, iş bitiminden önce sona eriyor mu? Evet ise ↓ Yeni teminat alınır veya mevcut teminat uzatılır.
İş Devam Ederken | Kontrol edilir. ✓ Ek kesin teminat gerekiyor mu? ✓ Sözleşme bedeli arttı mı? ✓ İş artışı var mı? ✓ Teminat süresi sona eriyor mu? ✓ Banka birleşti mi?
Geçici Teminatın Gelir Kaydedileceği Haller | Aşağıdaki durumlarda geçici teminat gelir kaydedilir. Sözleşmeye gelmez. Kesin teminatı vermez. Yasak fiil oluşur. Sahte belge sunar. Teklifini geri çeker. Karar alınır. ↓ Muhasebeye bildirilir. ↓ Gelir kaydedilir.
Kesin Kabul Öncesi Kontrol/ Kesin Teminatın İadesi | Kesin teminat hemen iade edilmez. (İdarenin alacağının kalmaması) İş bitirilir. ↓ Geçici kabul yapılır. ↓ SGK ilişiksizlik belgesi alınır. ↓ Vergi borcu kontrol edilir. ↓ Kesin kabul yapılır. ↓ Teminat iade edilir. | Kontrol edilir. □ İş eksiksiz bitmiş mi? □ Cezalar tahsil edilmiş mi? □ Garanti süresi tamamlanmış mı? (yapım işlerinde) □ İdarenin herhangi bir alacağı kalmış mı? ↓ İade Onayı ↓ Muhasebe Birimi ↓ Firma | TAKASBANK e- teminat iadesi- EKAP-Teminat işlemleri- Teminatın tamammı veya yarısının serbest bırakılması (iadesi)
Arşivleme | Dosyada bulunması gereken belgeler: Geçici teminat mektubu Kesin teminat mektubu İade yazıları Teslim tutanakları Banka doğrulaması (varsa) Muhasebe kayıtları EKAP doğrulama çıktıları İade onayı Gelir kaydı kararı (varsa)

## SÖZLEŞME SONRASI
1 | SGK’ya bildirim | Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı ihalelerinde ihalenin adı, yüklenicinin adı, işin başlangıç, bitiş tarihleri ve sözleşme bedeli sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde SGK’ ya resmi yazıyla bildirilir. (Süresinde bildirilmediği taktirde SGK tarafından 1 aylık brüt asgari ücret tutarında ceza uygulanmaktadır.)
2 | Kontrol Teşkilatı ve Muayene Kabul Komisyon Üyelerinin Tespit Edilmesi: | Kontrol Teşkilatı: Hizmet alım ihalelerinde yetkili makam tarafından, hizmetin denetimi için idare içinden görevlendirilmiş bir kişi veya bir komisyonu ve/veya idare dışından bu hizmeti yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişilerden oluşturulur. Kontrol Teşkilatı, her hakkedişte Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesini düzenler. - Muayene Kabul Komisyonu: Muayene ve kabul komisyonu, yetkili makam tarafından, biri başkan olmak üzere en az üç (3) kişiden oluşturulur. İşin önemi ve özelliği dikkate alınarak komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere yeteri kadar arttırılabilir. Muayene Kabul Komisyonu, hizmetin veya malın şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olup olmadığını kontrol ederek, hizmet alım ihalelerinde Hizmet İşleri Kabul Tutanağını, mal alım ihalelerinde Muayene Kabul Tutanağını tanzim ederler. İşin denetiminde bulunan kontrol teşkilatı üyeleri, muayene ve kabul komisyonlarında üye olarak görev alamaz. | Kontrol Teşkilatı ile Muayene ve Kabul komisyonunun oluşturulması için yazı yazılması | Daire Başkanı tarafından onaylandı mı? | İş yeri teslimi yapılacak mı? | Firmaya işyeri teslimi yapıldığına dair tebliğde bulunulması
3 | Malzeme /Hizmet/İş Teslimi | Malzeme /Hizmet/İş'in Kontrol Teşkilatı ve Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından incelenmesi uygun olup olmadığının kontrol edilmesi | Teknik şartnamede belirtilen malzeme ve hizmetlerin teslim alınması | Uygun olmayan malzeme / hizmet var mı? | Malzeme / hizmetlerin değiştirilmesi | Mal ve hizmet alımlarının denetimlerinin yapılması
5 | Mal ve Hizmet Alımları Cezai İşlemleri Süreci | Denetim sonuçları gelir.
6
7 | Kabul işlemleri | Geçici Kabul işlemleri/ Muayene kabul Raporu /Malın depoya alınması/
8 | Test süreci | Uygun laboratuvarın belirlenmesi | Kontrol Teşkilatı ve Muayene ve Kabul Komisyonu tarafındanuygun malzemenin belirlenmesi | Üst yazı ile malzemeler hazırlanarak test için uygun laboratuvara gönderilir. | Test işlemlerinin tamamlanması (15 ile 60 gün arasında değişiklik gösterebilir.)
9 | Ödeme /Hakediş İşlemleri | Fatura ve SGK-Vergi Borcu yoktur yazıları
10 | Taşınır İşlem Fişi Hazırlanması: | Mal alım ihalelerinde Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul edilen mal için Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisince Muhasebe Modülü içinde bulunan Taşınır Kayıt Kontrol Sisteminden Taşınır İşlem Giriş Fişi hazırlanır ve bu fiş sistem üzerinden Harcama Yönetim Sistemine gönderilir.
11 | Taahhüt Dosyalarının Hazırlanması: | Onay Belgesi ve eki Yaklaşık Maliyet Cetveli, - İlan edildiğine dair tutanak, - İhale Komisyon Kararı - Sözleşme - Karar Damga Vergisi makbuzu, - Sözleşme Damga Vergisi makbuzu, - Kesin teminat alındısının fotokopisi, - Ön mali kontrol yapılmışsa ön mali kontrol yazısı belgeleri kapsayan taahhüt dosyası, ödemeden önce veya ilk hakkedişle birlikte biri asıl diğeri onaylı suret olmak üzere iki nüsha (taahhüt konusu işin bedeli bir defada tahakkuk ettirildiği takdirde bir nüsha) olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir. - Taahhüt dosyasının asıl nüshası, ödeme belgesinin Sayıştay’a gönderilecek nüshasına bağlanır. Ancak, mal ve hizmet alımları bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde, diğer ödemelerde Yönetmeliğin ilgili maddesinde sayılan belgelerden taahhüt dosyası dışındaki belgeler; - Vergi Borcu sorgulama yazısı, - SGK Borcu sorgulama yazısı, - Fatura - Muayene Kabul Tutanağı (Yalnızca Mal Alım İhalelerinde) - Taşınır İşlem Giriş Fişi (Yalnızca Mal Alım İhalelerinde) - Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi (Yalnızca Hizmet Alım İhalelerinde) - Hizmet İşleri Kabul Tutanağı (Yalnızca Hizmet Alım İhalelerinde) bağlanır.
12 | Ödeme Emri Belgesinin Hazırlanması: | KBS’nin HYS modülü üzerinden ilgili bütçe tertibine giriş yapılarak (Mal alımlarında Taşınır İşlem Fişi numarasına göre sorgulamak suretiyle) kesilmesi gereken kesintiler düşüldükten sonra ödeme emri belgesi 3 suret oluşturulur (iki sureti Strateji için bir sureti dosya için) ve muhasebe birimine gönder butonuna basılarak muhasebeye sistem üzerinden gönderilir.
13 | Ödeme Emri Belgesinin ……………….. Daire Başkanlığına Teslim Edilmesi | Ödeme emri belgesi ekine taahhüt dosyası ve gerekli diğer belgeler eklenir. Gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisince imzalanan Ödeme Emri Belgesi ………………………. Daire Başkanlığına teslim tutanağı ile teslim edilir.

## YAPIM İŞİ SÜRECİ
YAPIM İŞİ SÜRECİ
Kontrol/Kontroller tarafından yüklenici ile yer tesliminin yapılması
İşe başlamadan önce ISG birimi tarafından istenilen şartların sağlanması (Firma)
Yüklenici gerekli dokümanları (teknik personel, allrisk ve iş programını vb.) idareye incelenmek üzere teslim edilmesi (15 gün içinde)
İdare tarafından incelenen dokümanlar uygun mu?
İnceleme sonucu eksik ya da geçerliliği olmayan doküman tespit edilirse yükleniciye bildirilir. Sahada imalat başlamaz. Yüklenicinin dokümanları doğru dokümanlarla tekrar başvurması
Yüklenici, şantiyenin sınırları kapsamında iş sağlığı güvenlik önlemlerini (araç- yaya, giriş-çıkış, ofis binası, güvenlik kabini oluşturulması) sağlayıp işe başlaması
Yer teslimi yapılan yerlerde imalatın başlaması
Yer teslimi yapılan yerlerde düzenli kontrollerin yapılması
Kontrollerde problem var mı? | Yükleniciye işin tamamlanmadığı ve süresi içinde tamamlanması için yazı yazılır
Hakediş İnceleme İşlemi Süreci | FEN İŞLERİ

## HAKEDİŞ ÖDEMEYE GÖNDERME
Yüklenicinin Hakediş Talebi | Yüklenici; Hakediş dilekçesini sunar. Hakedişe esas metrajları verir. Ataşmanları teslim eder. Gerekli laboratuvar deneylerini sunar. Varsa fiyat farkı hesap cetvellerini ekler. İmalat fotoğraflarını sunar (kurum uygulamasına göre). Kurum evrak kaydına alınır.
Hakediş Dosyasının Açılması | Kontrol teşkilatı; Hakediş dosyasını oluşturur. Dosyada; Hakediş kapağı Hakediş icmali Metraj cetvelleri Ataşmanlar Röleve Pursantaj Birim fiyat analizleri (gerekiyorsa) Onaylı projeler İmalat fotoğrafları Tutanaklar bulunmalıdır.
Yerinde Ölçüm | En önemli aşamadır. Kontrol mühendisi; Sahaya çıkar. Kontrol eder: ✔ Gerçekten yapılmış mı? ✔ Projeye uygun mu? ✔ Eksik var mı? ✔ Hatalı imalat var mı? ✔ Kullanılan malzeme uygun mu?
Metraj Kontrolü | Her kalem tek tek incelenir. Kontrol edilir; Ölçüler doğru mu? Hesap hatası var mı? Çarpımlar doğru mu? Birim doğru mu? Aynı imalat iki kez yazılmış mı?
Ataşman Kontrolü | Ataşman; İşin nasıl ölçüldüğünü gösteren teknik belgedir. Kontrol edilir. Tarih İmza Ölçüler Nokta bilgileri Kroki Koordinatlar
Proje Uygunluğu | Hakedişe giren imalat; Onaylı projeye uygun olmalıdır. Kontrol edilir. Kesitler Kotlar Genişlik Kalınlık Malzeme
Laboratuvar Sonuçları
İş Programı Kontrolü | İş programına göre ilerleme oranı incelenir. | Gecikme varsa kayıt altına alınır.
Birim Fiyat Kontrolü | Kontrol edilir. Yanlış fiyat kullanılmış mı? Yeni birim fiyat mı? Revize fiyat mı? Sözleşme fiyatı mı?
Fiyat Farkı Hesabı | Varsa; Resmî endeksler kullanılarak hesaplanır. Kontrol edilir. Endeksler doğru mu? Katsayılar doğru mu? Formül doğru mu?
Kesinti Hesapları | Hakedişte yapılacak kesintiler hesaplanır. Örneğin; Gelir vergisi stopajı (ilgili iş ve mevzuata göre) Damga vergisi Kesin teminat tamamlama kesintisi (gerekiyorsa) Avans mahsubu (varsa) Gecikme cezası (varsa) Sosyal güvenlik ve vergi borcu sorgularına bağlı kesintiler (mevzuat gerektiriyorsa)
Önceki Hakediş Kontrolü | Kontrol edilir. Önceki miktarlar Bu hakediş Kümülatif miktar Toplam sözleşme miktarı aşılmamalıdır.
İş Artışı Kontrolü | Hakedişe giren imalat; İş artışı gerektiriyor mu? Gerektiriyorsa; İş artışı onayı alınmadan ödeme yapılmamalıdır.
Süre Kontrolü | Hakediş tarihi; Sözleşme süresi içinde mi? Süre uzatımı var mı? Geçici kabul yapılmış mı?
Hakedişin Düzenlenmesi | Kontrol mühendisi; Hakedişi oluşturur. İmzalar.
Kontrol Amiri İncelemesi | Kontrol eder. Hesap Metraj Mevzuat Kesintiler Uygunsa imzalar.
Harcama Birimi Kontrolü | İdari yönden incelenir. Kontrol edilir. Sözleşme Yaklaşık maliyet Ödenek İhale dosyası İş artışı onayları Süre uzatımı Teminat durumu
Mali Hizmetler Kontrolü | İncelenir. Bütçe tertibi Ödenek Muhasebe kayıtları Vergi SGK Kesintiler
Ödeme Emri | Ödeme Emri Belgesi hazırlanır. Ekine; Hakediş Fatura Kabul tutanakları (gerekiyorsa) Vergi ve SGK sorguları Diğer zorunlu belgeler eklenir.
Muhasebe Kontrolü | Muhasebe birimi; Belgeleri inceler. Eksik yoksa ödeme yapılır.