| Yüklenicinin Hakediş Talebi | Yüklenici; Hakediş dilekçesini sunar. Hakedişe esas metrajları verir. Ataşmanları teslim eder. Gerekli laboratuvar deneylerini sunar. Varsa fiyat farkı hesap cetvellerini ekler. İmalat fotoğraflarını sunar (kurum uygulamasına göre). Kurum evrak kaydına alınır. |  |
| --- | --- | --- |
| Hakediş Dosyasının Açılması | Kontrol teşkilatı; Hakediş dosyasını oluşturur. Dosyada; Hakediş kapağı Hakediş icmali Metraj cetvelleri Ataşmanlar Röleve Pursantaj Birim fiyat analizleri (gerekiyorsa) Onaylı projeler İmalat fotoğrafları Tutanaklar bulunmalıdır. |  |
| Yerinde Ölçüm | En önemli aşamadır. Kontrol mühendisi; Sahaya çıkar. Kontrol eder: ✔ Gerçekten yapılmış mı? ✔ Projeye uygun mu? ✔ Eksik var mı? ✔ Hatalı imalat var mı? ✔ Kullanılan malzeme uygun mu? |  |
| Metraj Kontrolü | Her kalem tek tek incelenir. Kontrol edilir; Ölçüler doğru mu? Hesap hatası var mı? Çarpımlar doğru mu? Birim doğru mu? Aynı imalat iki kez yazılmış mı? |  |
| Ataşman Kontrolü | Ataşman; İşin nasıl ölçüldüğünü gösteren teknik belgedir. Kontrol edilir. Tarih İmza Ölçüler Nokta bilgileri Kroki Koordinatlar |  |
| Proje Uygunluğu | Hakedişe giren imalat; Onaylı projeye uygun olmalıdır. Kontrol edilir. Kesitler Kotlar Genişlik Kalınlık Malzeme |  |
| Laboratuvar Sonuçları |  |  |
| İş Programı Kontrolü | İş programına göre ilerleme oranı incelenir. | Gecikme varsa kayıt altına alınır. |
| Birim Fiyat Kontrolü | Kontrol edilir. Yanlış fiyat kullanılmış mı? Yeni birim fiyat mı? Revize fiyat mı? Sözleşme fiyatı mı? |  |
| Fiyat Farkı Hesabı | Varsa; Resmî endeksler kullanılarak hesaplanır. Kontrol edilir. Endeksler doğru mu? Katsayılar doğru mu? Formül doğru mu? |  |
| Kesinti Hesapları | Hakedişte yapılacak kesintiler hesaplanır. Örneğin; Gelir vergisi stopajı (ilgili iş ve mevzuata göre) Damga vergisi Kesin teminat tamamlama kesintisi (gerekiyorsa) Avans mahsubu (varsa) Gecikme cezası (varsa) Sosyal güvenlik ve vergi borcu sorgularına bağlı kesintiler (mevzuat gerektiriyorsa) |  |
| Önceki Hakediş Kontrolü | Kontrol edilir. Önceki miktarlar Bu hakediş Kümülatif miktar Toplam sözleşme miktarı aşılmamalıdır. |  |
| İş Artışı Kontrolü | Hakedişe giren imalat; İş artışı gerektiriyor mu? Gerektiriyorsa; İş artışı onayı alınmadan ödeme yapılmamalıdır. |  |
| Süre Kontrolü | Hakediş tarihi; Sözleşme süresi içinde mi? Süre uzatımı var mı? Geçici kabul yapılmış mı? |  |
| Hakedişin Düzenlenmesi | Kontrol mühendisi; Hakedişi oluşturur. İmzalar. |  |
| Kontrol Amiri İncelemesi | Kontrol eder. Hesap Metraj Mevzuat Kesintiler Uygunsa imzalar. |  |
| Harcama Birimi Kontrolü | İdari yönden incelenir. Kontrol edilir. Sözleşme Yaklaşık maliyet Ödenek İhale dosyası İş artışı onayları Süre uzatımı Teminat durumu |  |
| Mali Hizmetler Kontrolü | İncelenir. Bütçe tertibi Ödenek Muhasebe kayıtları Vergi SGK Kesintiler |  |
| Ödeme Emri | Ödeme Emri Belgesi hazırlanır. Ekine; Hakediş Fatura Kabul tutanakları (gerekiyorsa) Vergi ve SGK sorguları Diğer zorunlu belgeler eklenir. |  |
| Muhasebe Kontrolü | Muhasebe birimi; Belgeleri inceler. Eksik yoksa ödeme yapılır. |  |