|  | İhalenin İlanı Öncesi | İdari Şartnamede; Geçici teminat oranı (%3) Kesin teminat oranı (%6 veya gerekli ise artırılmış oran) Teminat türleri Teminat mektubu standart formu Geçerlilik süresi kontrol edilir. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tekliflerin Teslim Alınması | Her teminat mektubu için aşağıdaki kontrol listesi uygulanır. Banka tarafından düzenlenmiş mi? Standart forma uygun mu? Tutar yeterli mi? Geçerlilik süresi uygun mu? İdare adı doğru mu? İKN doğru mu? Kazıntı/silinti var mı? İmza ve kaşe mevcut mu? | Tutar Kontrolü Geçerlilik Süresi Kontrolü |  |  |  |  |
|  | EKAP Üzerinden Doğrulama | Elektronik teminat mektubu ise ✓ EKAP doğrulaması yapılır. Fiziki mektup ise ✓ Bankadan doğrulama yapılabilir. |  |  |  |  |  |
|  | İhale Sonrası | Kazanamayan İstekliler Karar kesinleşince ↓ Şikayet süresi beklenir ↓ Teminat iade edilir. Yapılacak işlem; *Teminat İade Yazısı *Teslim Tutanağı *Muhasebeye bildirim |  |  |  |  |  |
|  | İhale Üzerinde Kalan İstekli | Geçici teminat ↓ Sözleşme imzalanıncaya kadar muhafaza edilir. |  |  |  |  |  |
|  | Kesin Teminatın Alınması | Sözleşme imzalanmadan önce kontrol edilir. Kontrol Durum Tutar yeterli Standart forma uygun Banka doğru Süresiz veya uygun süreli |  |  |  |  |  |
|  | Geçici Teminatın İadesi | Kesin teminat alındıktan sonra ↓ Geçici teminat iade edilir. |  |  |  |  |  |
|  | Kesin Teminatın Saklanması | Kesin teminat ↓ Muhasebe veya emanet hesaplarında izlenir. Ayrıca bir Teminat Takip Defteri oluşturulmalıdır. | Kesin teminat mektubu ve buna ilişkin teyit belgesi bir yazı ekinde ................................ Daire Başkanlığına gönderilerek; teminat mektubunun kendilerine teslim edildiğine dair alındı belgesi istenir. Söz konusu alındı belgesi sözleşme süresince ihale işlem dosyasında muhafaza edilmelidir. | İş Artışlarında Kontrol Bu aşama en çok hata yapılan noktadır. Hakediş hazırlanırken mutlaka şu soru sorulmalıdır: Sözleşme bedeli arttı mı? Eğer arttıysa; Ek kesin teminat alınmadan iş artışı sözleşmesi tamamlanmamalıdır. | Süre Uzatımlarında Kontrol İş uzatılmış olabilir. Bu durumda; özellikle süreli teminat mektuplarında şu kontrol yapılır. Teminat mektubunun süresi, iş bitiminden önce sona eriyor mu? Evet ise ↓ Yeni teminat alınır veya mevcut teminat uzatılır. |  |  |
|  | İş Devam Ederken | Kontrol edilir. ✓ Ek kesin teminat gerekiyor mu? ✓ Sözleşme bedeli arttı mı? ✓ İş artışı var mı? ✓ Teminat süresi sona eriyor mu? ✓ Banka birleşti mi? |  |  |  |  |  |
|  | Geçici Teminatın Gelir Kaydedileceği Haller | Aşağıdaki durumlarda geçici teminat gelir kaydedilir. Sözleşmeye gelmez. Kesin teminatı vermez. Yasak fiil oluşur. Sahte belge sunar. Teklifini geri çeker. Karar alınır. ↓ Muhasebeye bildirilir. ↓ Gelir kaydedilir. |  |  |  |  |  |
|  | Kesin Kabul Öncesi Kontrol/ Kesin Teminatın İadesi | Kesin teminat hemen iade edilmez. (İdarenin alacağının kalmaması) İş bitirilir. ↓ Geçici kabul yapılır. ↓ SGK ilişiksizlik belgesi alınır. ↓ Vergi borcu kontrol edilir. ↓ Kesin kabul yapılır. ↓ Teminat iade edilir. | Kontrol edilir. □ İş eksiksiz bitmiş mi? □ Cezalar tahsil edilmiş mi? □ Garanti süresi tamamlanmış mı? (yapım işlerinde) □ İdarenin herhangi bir alacağı kalmış mı? ↓ İade Onayı ↓ Muhasebe Birimi ↓ Firma | TAKASBANK e- teminat iadesi- EKAP-Teminat işlemleri- Teminatın tamammı veya yarısının serbest bırakılması (iadesi) |  |  |  |
|  | Arşivleme | Dosyada bulunması gereken belgeler: Geçici teminat mektubu Kesin teminat mektubu İade yazıları Teslim tutanakları Banka doğrulaması (varsa) Muhasebe kayıtları EKAP doğrulama çıktıları İade onayı Gelir kaydı kararı (varsa) |  |  |  |  |  |