Trafik Sinyalizasyon Süreci

1)İç ve Dış Paydaştan talep gelir – Kendimiz de tespit edebiliyoruz (Trafik Kontrol Merkezinden)

2) Gelen Talebin değerlendirilmesi (Saha incelemeleri)

3) Gelen talep çözüm için devam edecek miyiz?

4) 3. Satır Hayır ise talebi reddediyoruz. (Dilekçe cevabı – Bridge Cevabı – Cimer Cevabı – Üstyazı)

5) 3. Satır Evet ise: Bölgede yapılacak teknik ve saha keşifleri sonucunda yapılacak çözüm sinyalizasyon mu?

6) 5. Satır Hayır ise: Geometrik Düzenlemeye yönlendirilmesi

7) 5. Satır Evet ise: Saha da sayım çalışması sonucuna göre faz çalışmasının yapılması

8) Rapor yazıyoruz ve UKOME Gündemine gönderildi

9) Onayın ardından saha keşiflerinin yapılması

10) Keşfi sonucuna göre sinyalizasyon elektrik projelerinin hazırlanması ve ADM Elektirk Dağıtım Şirketini onaya gönderilmesi

11) Onay geldimi

12) 11. Satır hayır ise 10. Satır ve 11. Satırdan devam

13) 11. Satır Evet ise: Uygulama öncesi AYKOME ile birlikte saha keşfinin yapılması (Görevler ayrılığının oluşturulması – AYKOME nin ilgili birimlerle iletişime geçmesi)

14) Sinyalizasyon olacak bölgede altyapı çalışmaların yapılması (Sinyal Ekibi ile birlikte Fen İşleri)

15) Tamamlandı (İşe Başlama ve İş Bitişi Muayene ve Topraklama Raporunun hazırlanması) ve proje dosyası fiziki olarak ADM ye teslim ediliyor.

16) ADM nin genel aydınlatma ekibi tarafından kontrolü ve kabulü

17) Kavşak Kontrol Cihazı (KKC) için program hazırlanması

18) Trafik Kontrol Merkezi (TKM) ile bağlantı kurulacak mı)

19) 18. Satır evet ise: Telekom üzerinden iletişim talebinin yapılması

20) İletişim sağlanmasının ardından TKM yazılımında gerekli yapılandırmaların yapılıp TKM nin izleyeceği hale getirilmesi

21) 18. Satır hayır ise: Kavşak çalıştırılarak devreye alınır.

22) TKM Bilgi sistemine kavşak teknik bilgileri kaydedilir.

23) 16. Satırdan sonra ADM tarafından genel aydınlatma kapsamına alınabilmesi için kavşak bilgilerinin bulunduğu Tesisat Güç Tablosunun tarafımızca mühürlenip onaylanması ve ADM ye teslim ediliyor.

24) ADM hazine ile iletişime geçiyor.

Sinyalizasyon Elektrik Projelerinin Hazırlanması

- 10. Satırdan itibaren devam ediyoruz.

- Elektrik İç Tesisat Projesinin hazırlanması ve imzalanması (E-imza)

- ADM (YBS) Yeni Bağlantı sistemine İç Tesisat Projesi nin yüklenmesi

- Proje onaylandı mı?

- 4. Satır hayır ise: revizyonların yapılması ve 3. Satırdan devam

- 4. Satır evet ise: sistem üzerinden Bağlantı görüş talebinde bulunulması

- ADM Uygun yerden bağlantı verdi mi?

- 7. Satır hayır ise: tarafımızdan revize talebinde bulunulması

- 7. Satır evet ise: Alçak Gerilim Bağlantı Hattı Projesinin hazırlanması ve yüklenmesi

- Onay geldi mi?

- 10. Satır hayır ise: revize yapılır ve 9. Satırdan devam

- 10. Satır evet ise: bir önceki süreçte 13. Satırdan devam

Trafik Yönetiminde Sistem ve Ağ Yönetimi süreci